**GPR - Cronograma de Atividades**

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Versão 1.0

**Recursos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Recurso** | **Descrição do Recurso** |
| R01 | Gerente de Projetos |
| R02 | Diretor |
| R03 | Equipe Técnica |
| R04 | Gerente de Configuração |
| R05 | Gerente de Requisitos |
| R06 | Stakeholder |
| R07 | Gerente de Qualidade |
| R08 | Analista de Implantação |
| R09 | Desenvolvedor |
| R10 | Analistas de Qualidade |
| R11 | Analistas de Requisitos |

**Cronograma para execução das atividades do projeto referente:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da atividade** | **Descrição da atividade** | **Executor (es) da atividade** | **Estimativa para conclusão da atividade** | **Tempo gasto para conclusão da atividade** |
| AT01 | Definição dos papeis | R01, R03, R04, R05, R07, R08 e R09 | 1 dia | 1 dia |
| AT02 | Definição dos Stakeholders | R05 e R06 | 1 dia | 1 dia |
| AT03 | Capacitar Equipe | R01, R04, R05 e R07 | 12 dias | 13 dias |
| AT04 | Levantamento de Requisitos | R05, R06 e R11 | 5 dias | 6 dias |
| AT05 | Análise de Viabilidade | R01 e R03 | 3 dias | 3 dias |
| AT06 | Definição de Atividades a serem avaliadas | R01, R07 e R10 | 2 dias | 2 dias |
| AT07 | Estimar tempo | R01, R03 e R05 | 2 dias | 3 dias |
| AT08 | Criar cronograma | R01 e R03 | 3 dias | 4 dias |
| AT09 | Especificação de Requisitos | R05 e R11 | 4 dias | 4 dias |
| AT10 | Finalizar Documento de Requisitos | R05 e R11 | 7 dias | 6 dias |
| AT11 | Definir o Escopo | R01 e R03 | 2 dias | 2 dias |
| AT12 | Avaliação de Risco | R01 e R03 | 1 dia | 2 dias |
| AT13 | Definir rastreabilidade dos requisitos | R05 e R11 | 2 dias | 2 dias |
| AT14 | Implementar Requisitos | R01 e R03 | 14 dias | 14 dias |
| AT15 | Avaliação das atividades | R07 e R10 | 2 dias | 3 dias |
| AT16 | Identificar Omissão | R07 e R10 | 2 dias | 2 dias |
| AT17 | Reunião com a equipe | R01, R04, R05 e R07 | 1 dia | 1 dia |
| AT18 | Correção de erros | R03 | 2 dias | 3 dias |
| AT19 | Conclusão de Projeto | R01, R04, R05 e R07 | 3 dias | 2 dias |
| **TOTAL** | | | **70 dias** | **75 dias** |

**Cronograma para revisões:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da Revisão** | **Executor (es) da revisão** | **Prazo para revisão** | **Prazo para readaptação** |
| Implementação dos Requisitos | R05 | 2h | 4h |
| Execução das Atividades | R01 | 4h | 5h |
| **TOTAL** | | **6 Horas** | **9 Horas** |

**Termo de Responsabilidade**

Assinado abaixo os mesmos concordam com as informações acima.

Miguel Pereira Rocha

Programador Chefe

Gabriel Nuñez

Gerente de Requisitos

Alex Melo Ferreira

Gerente de Projeto