**Estimativa de Esforço do projeto Sistema de Atendimento ao Cidadão(SAC)**

**Versão: 1.0**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | T1 | T2 | T3 | Esperado |
| Ativação do Projeto | 2 dias | 2 dias | 1 dia | 2 dias |
| Definir Escopo | 3 dias | 3 dias | N/A | 3 dias |
| Estimar Esforço | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| Avaliar Viabilidade | 3 dias | 3 dias | 3 dias | 3 dias |
| Delegar Atividades | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| Identificar Demanda | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Capacitar Equipe | 10 dias | 12 dias | N/A | 11 dias |
| Conclusão de Projeto | 2 dias | 2 dias | 2 dias | 2 dias |
| Enviar Solicitação | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Analisar Solicitação | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Elicitar Requisito | 4 dias | N/A | N/A | 4 dias |
| Analisar Requisito | 3 dias | 4 dias | 3 dias | 3 dias |
| Documentar Requisito | 7 dias | N/A | N/A | 7 dias |
| Validar Requisito | 3 dias | 3 dias | 2 dias | 3 dias |
| Identificar o Erro | 2 dias | 2 dias | N/A | 2 dias |
| Identificar a Omissão | 2 dias | 2 dias | N/A | 2 dias |
| Corrigir o Erro | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Acrescentar Novas Informações | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Procurar por Inconsistências | 4 dias | 4 dias | N/A | 4 dias |
| Corrigir Inconsistências | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| Implementar Requisito | 1 - 14 dias | N/A | N/A | 1 - 14 dias |
| Atualizar o Diagrama de Rastreabilidade | 4 dias | 5 dias | N/A | 4 dias |
| GQ01 | 10 dias | 12 dias | N/A | 12 dias |
| GQ02 | 4 dias | 4 dias | N/A | 4 dias |
| GQ03 | 15 dias | N/A | N/A | 15 dias |
| GQ04 | 2 dias | N/A | N/A | 2 dias |
| GQ05 | 1 dia | N/A | N/A | 1 dia |
| GQ06 | 5 dias | 7 dias | N/A | 7 dias |
| GQ07 | 7 dias | 10 dias | N/A | 9 dias |
| GQ08 | 3 dias | N/A | N/A | 3 dias |
| GQ09 | 4 dias | 5 dias | N/A | 5 dias |
| GQ10 | 2 dias | N/A | N/A | 2 dias |
| GQ11 | 7 dias | 7 dias | N/A | 7 dias |

T1, T2 e T3 são estimativas feitas por colaboradores que podem executar tal tarefa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alex Melo Ferreira Miguel Pereira Rocha

Gerente de Projetos Programador Chefe